

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«ДЕТСКИЙ САД П.САЖНОЕ**

**ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

П Р И К А З

от 20 сентября 2019 г № 87

**О создании комиссии по проведению**

**специальной оценки условий труда (СОУТ) и**

**утверждении графика проведения работ**

Во исполнение требований статьи 212 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001г. № 197-ФЗ (с изменениями и дополнениями) и в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" **приказываю:**

1. Создать комиссию по проведению специальной оценки условий труда в составе:

Председатель комиссии: Орешкина Татьяна Николаевна, заведующий.

Члены комиссии: Тишик Светлана Александровна, воспитатель

Исламова Наталья Михайловна, воспитатель, председатель ПК.

2. Комиссии:


2.1.Организовать работу по проведению специальной оценки условий труда в соответствии с требованиями Федерального закона № 426-ФЗ от 28.12.2013г. и иных нормативных правовых документов, регламентирующих процедуру проведения специальной оценки условий труда.

2.2. Довести информацию о проведении специальной оценки условий труда в организации до заинтересованных сторон.

2.3. Проводить работу по специальной оценке условий труда совместно с организацией, оказывающей услуги по проведению специальной оценки условий труда.

2.4. Обеспечить доступ экспертов организации, оказывающей услуги по проведению специальной оценки условий труда к рабочим местам, а также обеспечить им предоставление необходимой информации, материалов и документации, относящихся к целям специальной оценки условий труда.

3. Утвердить график проведения специальной оценки условий труда (*Приложение 1*).



*Приложение № 1*

к приказу № \_87\_\_

от «20» сентября 2019г.

**ГРАФИК**

**проведения специальной оценки условий труда**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Этапы** | **Сроки (даты, периоды)** |
| 1. | Начало проведения работ по специальной оценке условий труда. | Сентябрь. |
| 2. | Подготовка и утверждение перечня рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка условий труда, с указанием аналогичных рабочих мест | В день издания приказа «О создании комиссии по проведению  специальной оценки условий труда (СОУТ)  утверждении графика проведения работ и перечня рабочих мест» |
| 3. | Выбор организации-исполнителя для проведения специальной оценки условий труда. | В день окончания закупки в электронном маркете |
| 4. | Подготовка материалов, справок и иной документации для организации - исполнителя по каждому рабочему месту и организации в целом. | В соответствии со сроками, предусмотренными в контракте с организацией оказывающей услуги по проведению специальной оценки условий труда. |
| 5. | Проведение экспертами выбранной организации - исполнителем идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов, проведение исследований (измерений) идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов, проведение оценки условий труда, проведение оценки эффективности применения средств индивидуальной защиты (при необходимости). | В соответствии со сроками, предусмотренными в контракте с организацией, оказывающей услуги по проведению специальной оценки условий труда. |
| 6. | Подготовка организацией - исполнителем отчета о проведенной специальной оценке условий труда. | В соответствии со сроками, предусмотренными в контракте с организацией, оказывающей услуги по проведению специальной оценки условий труда |
| 7. | Рассмотрение и утверждение отчета о проведении специальной оценки условий труда. | В течение 15 рабочих дней с момента приема материалов отчета от организации – исполнителя |
| 8. | Уведомление организации, проводящей СОУТ любым доступным способом, обеспечивающим возможность подтверждения факта такого уведомления, а также направление в его адрес копии утвержденного отчета о проведении специальной оценки условий труда заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью во исполнение требований п.5.1 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" (с изменениями и дополнениями). | В течение 3 рабочих дней |
| 9. | Ознакомление работников с результатами проведения специальной оценки условий труда под роспись | Не позднее, чем тридцать календарных дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда. |
| 10. | Размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сводных данных о результатах проведения специальной оценки условий труда в части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах и перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда | Не позднее, чем тридцать календарных дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда. |

*Приложение № 1*

к приказу № \_87\_\_

от «20» сентября 2019г.

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**рабочих мест МБДОУ «Детский сад п.Сажное»,**

**на которых будет проводиться специальная оценка условий труда**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование рабочего места | Кол-во  рабочих мест | Кол-во  работников |
| 1 | Заведующий | 1 | 1 |
| 2 | Воспитатель | 2 | 3 |
| 3 | Младший воспитатель | 2 | 2 |
| 4 | Повар | 1 | 1 |
| 5 | Рабочий по стирке и ремонту спецодежды | 1 | 2 |
| 6 | Сторож | 1 | 1 |
| 7 | Подсобный рабочий | 1 | 1 |
| 8 | Оператор котельной | 1 | 2 |
| ИТОГО: | | 10 |  |